## Sheet1
任务大类 | 任务细节 | 开发人 | 测试人 | 开发周期（天） | 目前状态
服务器基础实现 | 搭建服务ssh ftp lamp服务等 | 白光磊 | 白光磊 | 1 | 待开发
| 底层开发多线程等基础类编码 | 白光磊 | 白光磊 | 2 | 待开发
服务器业务实现 | 扫描ftp目录部署心电数据 | 白光磊 | 白光磊 | 1 | 待开发
| 将心电数据入库后处理 | 白光磊 | 白光磊 | 1 | 待开发
| http协议接口json串梳理 | 白光磊 | 白光磊 | 2 | 待开发
| 搭建c++和php交互页面，采用rest架构 | 白光磊 | 白光磊 | 2 | 待开发
| 人员管理交互接口 | 白光磊 | 白光磊 | 2 | 待开发
| 绑定信息交互接口 | 白光磊 | 白光磊 | 1 | 待开发
| 整合分析程序 | 白光磊 | 白光磊 | 4 | 待开发
服务器web页面 | 人员管理界面 | 白光磊 | 白光磊 | 2 | 待开发
| 展示分析结果 | 白光磊 | 白光磊 | 3 | 待开发
21